**MATRIKS TARGET CAPAIAN**

**USULAN RENCANA AKSI NASIONAL  
OPEN GOVERNMENT INDONESIA 2023-2024**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Komitmen** | | : | | | | | |
| **Kementerian/Lembaga Penanggung Jawab** | | : | | | | | |
| **Kementerian/Lembaga Terkait** | | : | | | | | |
| **Bappenas** | | : | | | | | |
| **CSO Mitra** | | : | | | | | |
| **Point of Contact Kementerian/Lembaga** | | : |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sasaran Keberhasilan** *(Dapat diisi sesuai dengan “Output yang diharapkan” yang terdapat dalam Milestone OGP)* | **Penanggung Jawab**  *(Diisi dengan K/L atau OMS terkait)* | **Ukuran Keberhasilan** *(Merupakan tujuan akhir yang perlu dilakukan dalam mencapai output/Sasaran Keberhasilan)* | **B06 (2023)** | **B12 (2023)** | **B18 (2024)** | **B24 (2024)** | **Data Pendukung** |
|  | **Kemenkopolhukam** | Terlaksananya koordinasi antar stakeholder terkait untuk penyusunan RUU KKR |  |  |  |  |  |
| Tersusunnya kajian untuk RUU KKR |  |  |  |  |  |
| **Kemenkumham (DJ HAM)** | Adanya kajian untuk analisis data RUU KKR | Terlaksananya penyusunan kajian untuk analisis data RUU KKR | Tersedianya kajian untuk analisis data RUU KKR |  |  |  |
| **Kemenkumham (BPHN)** | Terlaksananya penyusunan kajian untuk RUU KKR |  |  |  |  |  |
| **Kemenkumham (DJ PP)** | Terlaksananya penyusunan draf RUU KKR |  |  |  |  |  |
| **OMS** | Adanya policy paper mengenai KKR dari masyarakat sipil sebagai salah satu dasar pemikiran untuk lahirnya kebijakan penyelesaian pelanggaran berat HAM masa lalu. | Adanya proses penyusunan *policy paper* mengenai KKR dari masyarakat sipil | Tersedianya *policy paper* mengenai KKR dari masyarakat sipil untuk diserahkan kepada K/L terkait sebagai rekomendasi draf RUU KKR |  |  |  |