## Slide 1
PROGRAM PENGUATAN
PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DESA (P3PD)
PENGUATAN KOORDINASI DAN SINERGITAS P3PD
Jakarta, 21 Oktober 2021

## Slide 2
l
Gambaran Umum Program
TUJUAN PROGRAM
Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sistem akuntabilitas yang akan mengarah pada peningkatan kualitas belanja di tingkat desa.
KOMPONEN DAN PELAKSANA
Komponen 1 : Penguatan Kelembagaan Pemerintahan Desa oleh Kemendagri (Executing Agency — lembaga penyelenggara)
Komponen 2 : Mendorong Pembangunan Desa Partisipatif oleh Kemendesa PDTT
Komponen 3 : Perbaikan Kinerja Desa Berbasis Insentif oleh Kemendagri dan Kemenkeu
Komponen 4 : Koordinasi, Pemantauan dan Kebijakan Nasional oleh Bappenas & Kemenko PMK
MASALAH
Desa tidak mampu menyusun perencanaan yang kompleks.
Kapasitas Supra Desa dalam menyediakan layanan teknis masih kurang
Kapasitas penyelenggaraan desa masih rendah (kualitas kepemimpinan, tingkat partisipasi dll).
Kualitas infrastruktur rendah.
Kegiatan peningkatan kapasitas masih konvensional
SASARAN PROGRAM
Tersedianya sistem Pengembangan Kapasitas berbasis teknologi;
Tersedianya dukungan pembelajaran baru berbasis teknologi digital di lokasi prioritas
Terbangunnya sistem Penghargaan kinerja
Terbangunnya kepemimpinan dan koordinasi Nasional yang berorientasi pada hasil
POTENSI
Transfer Dana Desa terus meningkat
2015
Rp. 20,67 T
2021
Rp. 72 T
KEBUTUHAN
Kapasitas Pemerintah Desa, Akuntabilitas dan Insentif
LATAR BELAKANG

## Slide 3: Komponen 1: Penguatan Kapasitas Pemerintahan Desa dan Lembaga Desa Lainnya
Lokakarya tingkat nasional dan regional
Bantuan teknis untuk studi evaluasi tengah tahun dan akhir program
Peningkatan peran pemerintah daerah
Penyediaan bantuan teknis tingkat pusat dan provinsi serta kabupaten
Penyediaan bantuan teknis pengembangan materi
Pengembangan platform digital pengembangan kapasitas (web-based) dan management information system
Peluncuran sistem pembelajaran yang memperkenalkan metode yang interaktif dan partisipatif
1
2
3
4
5
6
7
Komponen 1 sebagai upaya untuk memperbarui mekanisme peningkatan kapasitas SDM aparatur desa melalui penggunaan platform digital, memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam pembinaan dan pengawasan kinerja kapasitas aparatur desa, dan pengelolaan data dan monev secara terpadu
Penyediaan bantuan pemerintah untuk pengembangan community learning center
Lokakarya tingkat nasional dan regional untuk pelaku program
Pengembangan ekosistem digital masyarakat desa
Pengembangan platform digital (Godesa, Akademi Desa 4.0) dan MIS
Penyediaan bantuan teknis untuk pengembangan sistem peningkatan kapasitas
Penguatan kapasitas bagi tenaga pendamping desa (TPD) dan masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)
1
2
3
4
5
6
Komponen 2: Mendorong Pembangunan Desa Partisipatif
Komponen 2 difokuskan untuk memperkuat mekanisme pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan desa melalui pembangunan sistem pengembangan kapasitas dan layanan pendampingan secara digital (Smart Villages, “community learning center”, serta Akademi Desa 4.0)
Komponen 3: Perbaikan Kinerja Desa Berbasis Insentif
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan, telah mengalokasikan Alokasi Kinerja kepada desa yang berkinerja baik
Program P3PD akan mendorong desa agar meningkatkan kinerjanya untuk mendapatkan Alokasi Kinerja
Komponen 4: Koordinasi, Pemantauan dan Kebijakan Nasional
Tujuan komponen ini adalah meningkatkan dan memperkuat koordinasi nasional, harmonisasi peraturan, pemantauan dan pelaporan, serta pengawasan pembangunan desa.
Pengembangan Sistem Data Desa Terpadu;
Bappenas akan mengembangkan Sistem Data Desa Terpadu (InfoDesa) untuk mengintegrasikan seluruh data dan Informasi terkait desa
Platform Koordinasi Nasional dan Sekretariat Bersama;
Pembentukan platform tersebut akan dilakukan oleh Kemenko PMK dan Bappenas.
Evaluasi Dampak dan Tematik.
Bappenas akan melakukan evaluasi melalui pelaksanaan studi baseline dan endline.
Bappenas melakukan Evaluasi Tematik terhadap pengaruh pelaksanaan P3PD yang mendukung kebijakan dan strategi pembangunan Perdesaan dalam Visi Indonesia 2045
KOMPONEN P3PD

## Slide 4
B. Mekanisme Pelaksanaan
Dalam pelaksanaan program dan kegiatan P3PD mengikuti siklus tahunan dalam pembangunan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan melibatkan para pemangku kepentingan di daerah
Siklus tahunan akan mencakup kegiatan sebagai berikut:
Kegiatan perencanaan
Kegiatan implementasi
Umpan balik dan evaluasi dan tinjauan kinerja pembelajaran
Kegiatan tindak lanjut yang dilakukan setelah peningkatan kapasitas
Tinjauan kinerja hasil akan dilakukan setiap tahun
C. Keberlanjutan
Keberlanjutan P3PD merupakan salah satu target utama yang menjadi landasan keberhasilan program, di mana pengelolaan program diarahkan pencapaian tujuan sebagai berikut:
Pemerintah Daerah mampu mengelola penyelenggaraan program pengembangan kapasitas secara mandiri dengan memanfaatkan platform digital, mempunyai kegiatan pengembangan kapasitas yang dikembangkan melalui APBD Provinsi dan Kabupaten, mampu untuk membangun kerjasama kemitraan dengan institusi lokal, menggunakan pengembangan kapasitas sebagai alat untuk memampukan desa dalam mengelola pemerintahan dan pembangunannya, serta mempunyai kapasitas kolaborasi dengan berbagai pihak
Institusi tingkat kecamatan (PTPD), Forum/Klinik Belajar) mampu berfungsi secara optimal untuk mendampingi desa dalam peningkatan kinerja dan memaksimalkan wadah konsultasi dan komunikasi antar desa dan kecamatan
Desa mempunyai kapasitas dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi, mengembangkan program pengembangan kapasitas baik secara mandiri maupun mendapatkan dukungan Pemda dan Kecamatan, meningkatkan kinerja belanja desa dengan berorientasi kepada pembangunan yang berpihak kepada masyarakat miskin, pembangunan ekonomi lokal, dan pembangunan SDM, dan mampu menggunakan platform digital (Learning Management System) sebagai media pembelajaran.
A. Prinsip-Prinsip Pengelolaan
D. Pengamanan Lingkungan dan Sosial
merupakan kerangka safeguards sebagai panduan bagi seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam melakukan analisis, perencanaan, pelaksanaan, operasi dan pemantauan subproyek
E. Penanganan dan Pengaduan
P3PD akan menerapkan prinsip pengelolaan pengaduan masyarakat secara berjenjang
P3PD mengembangkan Sistem Pengelolaan Pengaduan Masyarakat secara berjenjang yang dikoordinasikan dengan pihak terkait di berbagai tingkatan program, termasuk aparat pengawasan fungsional dan aparat penegak hukum
Wawasan ke depan
Keterpaduan
Profesionalisme
Tanggap Kebutuhan
Pelibatan Pemangku Kepentingan
Kolaboratif
Akuntabilitas
Pengawasan
Efisiensi dan Efektifitas
Mengarusutamakan pengelolaan lingkungan
Keberlanjutan
PENGELOLAAN P3PD

## Slide 5
Total nilai Proyek P3PD adalah sebesar USD 300.000.000,00 - Berdsarkan Perjanjian Pinjaman (Loan Agreement) antara Pemerintah Republik Indonesia dan Bank Dunia,
SUMBER DANA
Tabel Besaran Nilai Proyek P3PD Tahun 2020-2024 dalam IDR dan USD berdasarkan komponen
No | Komponen | Pagu Loan
1 | Komponen 1 : Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintahan Desa | USD 192,5 Juta
2 | Komponen 2: Mendorong Pembangunan Desa Partisipatif | USD 102,5 Juta
3 | Komponen 3: Perbaikan Kinerja Desa Berbasis Insentif | -
4 | Komponen 4: Koordinasi, Pemantauan dan Kebijakan Nasional | USD 5 Juta
Tabel Akumulasi Kabupaten Per Tahun Pelaksanaan Proyek P3PD (2020-2024)
Tingkat Pemerintahan (total)/Tahun | Tahun 1 | Tahun 2 | Tahun 3 | Tahun 4 | Tahun 5
Provinsi | 33 | 33 | 33 | 33 | 33
Kabupaten/Kota | 100 | 180 | 250 | 330 | 380
Desa | 16.547 | 29.969 | 42.686 | 55.139 | 65.273
LOKASI

## Slide 6
STRUKTUR ORGANISASI
Dalam pengelolaan P3PD, telah diatur jalur kelembagaan sebagai wadah koordinasi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan dan dukungan terhadap penyelenggaraan program, yaitu:
Tim Koordinasi Program yang diatur melalui Surat Keputusan (SK) Menteri Bappenas, terdiri dari:
Tim Pengarah,
Tim Koordinasi Teknis,
Unit Pelaksana di Tingkat Pusat,
Pengelola Program tingkat Daerah,
Tim Pendukung dan
Pengelola P3PD
Unit Pelaksana P3PD yang terdiri dari:
Unit Pelaksana Kemendagri
Unit Pelaksana Kementerian Desa PDTT,
Unit Pelaksana Bappenas,
Unit Pelaksana Menko PMK.
Unit Pelaksana P3PD diatur melalui Surat Keputusan (SK) Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa (selaku Executing Agency) atas nama Menteri Dalam Negeri, berfungsi sebagai koordinator bagi Unit Pelaksana (Central Program Manajemen Unit/CPMU) lainnya
Tim Pendukung Teknis dan Pengelola Program yang terdiri dari:
Konsultan Manajemen Pusat (National Management Consultant),
Tim Pengembang Modul dan Instrumen Pendukung (TPMIP), Tim Pembangunan Platform Digital dan Aplikasi Pengembangan Kapasitas,
Tim Advisori Koordinasi dan Kolaborasi, dan
Konsultan Evaluasi Dampak Program
1
2
3

## Slide 8: KOMPONEN 1 PROGRES KEGIATAN P3PD
Workshop Identifikasi Permasalahan Aset Desa
Workshop Penyusunan PTO P3PD
Workshop Penyusunan SOP HAP
Workshop Penyusunan Modul Pengembangan Kapasitas PTPD
Finalisasi Revisi Permendagri No 1 Tahun 2016 tentang Aset Desa
Workshop Identifikasi Kebutuhan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Desa
Workshop Penyusunan Modul Pelatihan PKD
Pelatihan Pengelolaan Keuangan Desa (PKD)
Workshop Penyusunan Peta Kompetensi Aparatur Pemerintahan Desa

## Slide 9: KOMPONEN 2 : PROGRES KEGIATAN P3PD
Penyusunan Grand Design Platform LMS Tenaga Pendampingan Desa telah mendapatkan NOL WB dengan Catatan, tanggal 30 September 2021, dan saat ini sedang dalam proses perbaikan untuk segera dikirimkan kembali ke Bank Dunia.
Kelengkapan Dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) Induk/Payung/Umum 2021-2024 telah dikirimkan ke CPMU Ditjen Bina Pemdes Kemendagri (Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Desa PDTT No: 1240/PR.01.01/VI/2021 tanggal 30 Juni 2021).
Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Peningkatan Akuntabilitas Sosial dan Kapasitas Masyarakat Desa melalui LSM : tahap penyusunan shortlist (persetujuan dalam STEP) dan penyusunan dokumen seleksi konsultan (Request for Proposal/RFP).
1
2
3

## Slide 10
SUB KOMPONEN PADA KOMPONEN 2 P3PD YANG TELAH MENDAPATKAN NOL DARI WB
Peningkatan Kapasitas dan Tata Kelola Pendamping Desa :MOT danTOT dan akan dilanjutkan dengan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pendamping (PD dan PLD) di 100 Kabupaten Lokasi P3PD Tahun 2020. Peningkatan Akuntabilitas Sosial dan Kapasitas Masyarakat Desa: Finalisasi Penyusunan Bahan Pembelajaran, dan akan dilakukan Sosialiasi, Bimbingan Teknis Desa Inklusi, Uji Coba Implementasi Akuntabilitas Sosial, dan Workshop Kepemimpinan Perempuan.
Pengembangan Inovasi dan Pembelajaran Masyarakat melalui Akademi Desa 4.0 : tahap pelaksanaan kegiatan Kampanye Informasi Pembangunan Desa, dan tahap pengadaan barang dan jasa untuk kegiatan Pengembangan Platform Akademi Desa 4.0 dan Produksi Video Pembelajaran Berbasis Komunitas.
Pengembangan Desa Cerdas: Penetapan Desa sebagai Lokus Desa Cerdas per 1 Oktober 2021 dan telah disampikan surat pemberitahuan ke masing-masing Kabupaten, sedang dilakukan proses seleksi rekrutmen Duta Digital.
Dukungan Teknis dan Manajemen Program: 28 Tenaga Ahli Komponen 2 P3PD telah mendapatkan NOL WB, telah dilakukan Kontrak dan ditempatkan di masing-masing sub komponen.
4

## Slide 11: Progress dan Rencana Tindak Lanjut Kegiatan Komponen 4 P3PD
InfoDesa
Progress
Tersedianya prototype pada http://infodesa.bappenas.go.id/
Konsep MoU berbagi-pakai data sudah disusun
Sekretariat Bersama
Progress
Sudah beroperasi sejak tahun 2020
Sudah diterbitkannya SK Tim Pengarah dan Tim Pelaksana P3PD
Evaluasi Dampak
Progress
Sudah terlaksana studi baseline kualitatif pada Maret-Juni 2021 di 32 Desa yang tersebar di 5 Kabupaten dan 4 Provinsi
Kajian Tematik
Progress
Sudah disusunnya dokumen kerangka awal pemetaan isu Visi Perdesaan Indonesia 2045
Sudah terlaksananya series FGD terkait isu-isu perdesaan hingga Tahun 2045
Rencana Tindak Lanjut
Kegiatan akan diintegrasikan dengan Satu Data Indonesia (SDI) untuk pembangunan Satu Data Desa Indonesia
Rencana Tindak Lanjut
Pelaksanaan survei midline dan endline
Rencana Tindak Lanjut
Difungsikan untuk monev P3PD dan mendukung National Coordination Platform (NCP)
Rencana Tindak Lanjut
Penyusunan Dokumen Kajian Visi Perdesaan Indonesia 2045

## Slide 12: PENGUATAN KOORDINASI DAN SINERGITAS CPMU P3PD
Fasilitasi Rapat Bersama
Konsolidasi TOR Komponen
Up date laporan kinerja bulanan
Surat Kemendagri No 410/5156/SJ Perihal pelaksanaan P3PD kepada Pemda untuk dukungan sekretariat dan APBD bagi penguatan program di daerah
Proses pembentukan tim Pendukung Pelaksanaan Koordinasi Dan Pengendalian Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) Lingkup Tugas Coordinator Project Management Unit (CPMU)

## Slide 13: TERIMA KASIH